2022年金台区金河工业园区外贸服务中心建设项目绩效评价报告

按照财政部《财政支出绩效评价管理办法》《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）等相关文件要求，宝鸡市金台区财政局于2023年5月19日深入项目实施单位及实施现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对2022年金台区金河工业园区外贸服务中心建设项目开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.项目名称：2022年金台区金河工业园区外贸服务中心建设项目。

2.主管部门：金台区金河工业园区管理委员会

3.实施单位：金台区金陵水务有限责任公司

4.项目建设地点：位于宝鸡市金台区金河工业园区内

5.项目投资:项目估算投资10,000.00万元，其中工程直接费用9,405.13万元，约占总投资的94.05%；工程建设其他费用375.99万元，约占总投资的3.76%；预备费用218.88万元，约占总投资的2.19%。

6.资金筹措:项目总投资10,000.00万元，其中：

（1）自有资本金：项目自有资本金（计划全部申请区财政拨款）5,000.00万元，占项目总投资的50.00%；

（2）申请发行专项债券：项目计划申请发行20年期政府专项债券资金5,000.00万元，占总投资的50.00%。

7.项目内容：项目总占地面积12,000平方米（18亩），总建筑面积21,068.30平方米。建设集研发、生产、销售、培训等为一体的地下一层，地上四层综合性建筑一栋，配套建设道路、供排水、电气、供热及绿化等设施。

8.计划实施期限：项目建设期16个月（2022年3月至2023年6月）。

9.预期效益：通过项目的实施，将进一步完善园区基础配套设施，为优化金河工业园园区的投资环境，扩大招商引资、发展相关产业奠定基础。有利于推动园区产业规范化、集约化、规模化发展。有利于集约利用土地资源、降低企业生产成本、集聚生产要素，在园区内形成产业集聚优势，产生集聚效益和辐射带动效益。同时，项目建设可拉长产业链条、增加财税收入和创造就业机会等，将有效提升区域经济发展水平，促进区域经济快速发展,债券存续期内项目预算收益为12,638.71万元。因此，项目预期效果良好。

10.项目报批情况：项目已取得了以下相关报批批复文件和手续。详见表1《项目批复情况一览表》。

表1   项目批复情况一览表

| 序号 | 文件名称 | 文件批号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《宝鸡市金台区发展和改革局关于宝鸡市金河工业园区外贸服务中心项目建议书的批复》 | 宝金发改投发〔2020〕29号 |
| 2 | 《宝鸡市金台区发展和改革局关于金河工业园区外贸服务中心项目可行性研究报告的批复》 | 宝金发改投发〔2020〕46号 |
| 3 | 《建设项目环境影响登记表》 | 201961030300001497 |
| 4 | 《中共金台区委政法委员会关于〈宝鸡市金台区金河工业园区外贸服务中心项目社会稳定风险评估报告〉的批复》 | 中共金台区委政法委员会2020年3月17日 |
| 5 | 《关于金河镇周家庄村集体建设用地规划意见的函》 | 宝市自然资函〔2019〕211号 |
| 6 | 《宝鸡市金台区发展和改革局关于金台区金河工业园区外贸服务中心项目初步设计的批复》 | 宝金发改投发〔2021〕145号 |
| 7 | 《陕西省人民政府关于宝鸡市2017年度第七批次农用地转用和土地征收的批复》 | 陕政土批【2020】551号 |
| 8 | 《宝鸡市人民政府转发陕西省人民政府〈关于宝鸡市2017年度第七批次农用地转用和土地征收的批复〉的通知》 | 宝市政土批【2020】12号 |
| 9 | 《宝鸡市金台区外贸服务中心项目自有资金落实情况说明》 | 宝鸡市金台区财政局2021年12月30日 |
| 10 | 《宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会无债务情况说明》 | 宝鸡市金台区财政局2021年12月30日 |
| 11 | 《土地成交确认书》 | 2021年12月21日 |
| 12 | 《建设用地规划许可证》 | 地字第610303202100124号 |
| 13 | 《建设工程规划许可证》 | 建字第610303202100162号 |

（二）项目资金计划与资金到位情况

1.项目资金计划情况

2022年金台区金河工业园区外贸服务中心建设项目估算总投资为10,000.00万元，其中：

- 项目自有资本金5,000.00万元，占项目总投资的50.00%；

（2）项目计划申请发行20年期政府专项债券资金5,000.00万元，占总投资的50.00%。详见表1。

2.项目专项债券资金到位情况

2022年3月初通过“一案两书”（专项债券项目实施方案、项目财务评价报告书和项目法律意见书），经地方财政部门向上级申请发行专项债券5,000.00万元;2022年3月下旬专项债券发行成功，2022年3月26日金台区财政局以《关于下达2022年第三批新增政府专项债券资金的通知》（宝金财预字〔2022〕6号）文件，给项目主管部门下达了项目专项债券资金5,000.00万元；2022年3月28日，金台区金陵水务有限责任公司（甲方-债务人）、宝鸡市金台区财政局（乙方-财政部门）、宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会（丙方-项目主管部门）、兴业银行股份有限公司宝鸡分行（丁方--监管银行）四方签订了陕西省政府专项债券募集资金专项账户监管协议，约定了各方的权利义务；2022年3月30日，金台区财政局将发行成功的专项债券资金（5000.00万元）全部拨付到项目主管部门账户，项目主管部门随即拨付到实施单位账户，专项债券资金到位率100%；占项目估算总投资的50%。2022年6月至2022年12月专项债券资金共3次获得银行存储利息40,214.63元。详见表2。

表2-1  项目计划资金及到位情况表      单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 计划投资 | 到位金额 | 到位率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自筹资金（财政专项资金） | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 申请发展地方政府专项债券资金 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% |
|  | 金台区金河工业园区外贸服务中心建设项目 | 10,000.00 | 5,000.00 | 50% |

表2-2  项目专项债券申请资金及到位情况表   单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 专项债券发行 申请金额 | 专项债券 到位金额 | 到位率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金台区金河工业园区外贸服务中心建设项目 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% |
|  | 合计 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100% |

表2-3 项目专项债券资金利息收入表  单位：元

| 序号 | 名称 | 金额 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 利息 | 29,916.60 | 20220621 |  |
| 2 | 利息 | 10,272.77 | 20220921 |  |
| 3 | 利息 | 25.26 | 20221221 |  |
|  | 合计 | 40,214.63 |  |  |

（三）项目预算资金执行情况

截至2022年12月21日，金台区金河工业园区外贸服务中心建设项目实施单位共执行资金50,000,221.00元，其中：2022年5月16日至2022年8月15日之间分五笔将5,000.00万元按工程款支付给工程施工单位-陕西江昊建筑工程有限公司宝鸡轩苑分公司；2022年5月至2022年7月日之间分5笔支付银行工本费、跨行转账及支票手续费等共计221.00元。以上支付款占项目总投资的50%，占专项债券及到位资金的100%，占工程中标及合同价的94.02%。详见表3。

表3-1  项目工程款及其他支出执行情况表  单位：元

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程款 | 50,000,000.00 |  |  |
| 1.1 | 工程款 | 10,000,000.00 | 20220516 |  |
| 1.2 | 工程款 | 10,000,000.00 | 20220601 |  |
| 1.3 | 工程款 | 10,000,000.00 | 20220701 |  |
| 1.4 | 工程款 | 10,000,000.00 | 20220808 |  |
| 1.5 | 工程款 | 10,000,000.00 | 20220825 |  |
| 2 | 转账手续费等 | 221.00 |  |  |
| 2.1 | 印鉴变更费 | 10.00 | 20220507 |  |
| 2.2 | 凭证工本费 | 1.00 | 20220513 |  |
| 2.3 | 跨行转账汇款费 | 200.00 | 20220516 |  |
| 2.4 | 支票手续费 | 5.00 | 20220601 |  |
| 2.5 | 支票手续费 | 5.00 | 20220701 |  |
|  | 合计 | 50,000,221.00 |  |  |

表3-2     项目资金执行情况表     单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 计划总投资及资金来源 |  |  | 工程预算及中标价（元） |  | 到位资金（元） |  |  | 项目执行 资金（元） | 执行资金占总投资比例 | 执行资金占专项债比例 | 执行资金占中标合同价比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 总投资 | 计划自有资本金 | 计划申请专项债券资金 | 工程一标段预算价 | 工程一标段中标及合同价 | 自有资本金到位 | 专项债券到位资金 | 专项债券利息收入 |  |  |  |  |
|  | 合计 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 53,450,744.63 | 53,182,496.35 | 0.00 | 5,000.00 | 40,214.63 | 50,000,221.00 | 50% | 100% | 94.02% |
| 1 | 金台区金河工业园区外贸服务中心建设项目 | 10,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 53,450,744.63 | 53,182,496.35 | 0.00 | 5,000.00 | 40,214.63 | 50,000,221.00 | 50% | 100% | 94.02% |

（四）绩效目标完成情况

项目2020年3月12日获批立项（项目建议书批复），2020年3月17日可研获批，2021年9月22日项目初步设计获批，项目开工前已取得了立项、初设、稳评、环评、土地、用地及工程规划许可等相关报批批复文件和手续（详见表1）。

项目实施单位通过规划、设计，预算（2022年3月15日完成项目预算工作，项目主体工程（一标段）预算金额53,450,744.63元）等前期准备工作，于2022年4月12日完成了项目主体工程（一标段）招投标工作，工程由陕西江昊建筑工程有限公司中标，中标价53,182,496.35元,2022年 4月14日项目实施单位与陕西江昊建筑工程有限公司签订了建设合同书，合同约定工程项目从2022年5月初开始建设，承诺建设期为365天，本应于2022年4月底建成完工，由于受疫情等因素影响，直到本次评价之日--2023年5月19日还没有完工，目前工程项目正在建设之中，预计2022年6月份工程项目（一标段）有望建成竣工。项目主要目标任务完成情况详见表4。

表4  项目绩效目标任务完成情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 完成值 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 占地总面积（平方米） | 12,000.00 | 12,000.00 | √ |
|  |  | 总建筑面积（平方米） | 21,068.30 | 正在建设 | X |
|  |  | 规划用地面积（平方米） | 19,093.14 | 19,093.14 | √ |
|  | 质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 未完工验收 | X |
|  | 时效指标 | 完工时限 | 2023年4月 | 未完工 | X |
|  |  | 债券发行后足额还本付息率 | 100% | 由区财政代还 | √ |
|  | 成本指标 | 指标：初设批复投资偏离度（±%） | ≦10% | 未完工不确定 | 不确定 |
| 效益指标 | 社会效益 | 新增就业岗位 | 50个 | 未完工不确定 | 不确定 |
|  |  | 新增外贸企业 | 5家以上 | 未完工不确定 | 不确定 |
|  | 经济效益 | 实现税收（万元） | 2,265.15 | 未完工不确定 | 不确定 |
|  |  | 债券存续期内项目收益（万元） | 15,471.65 | 未完工不确定 | 不确定 |
|  |  | 债券存续期末现金余额（万元） | 2,839.52 | 未完工不确定 | 不确定 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥95% | 95% | √ |
|  |  | 企业满意度 | ≥95% | 95% | √ |

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1.中、省、市、县现行相关政策文件；

2.宝鸡市财政局《关于下达2022年第三批新增政府专项债券资金的通知》（宝市财办债〔2022〕7号）、金台区财政局《于下达2022年第三批新增政府专项债券资金的通知》（宝金财预字〔2022〕6号）及金台区财政局相关文件；2022年3月28日，金台区金陵水务有限责任公司（甲方-债务人、项目实施单位）、宝鸡市金台区财政局（乙方-财政部门）、宝鸡市金台区金河工业园区管理委员会（丙方-项目主管部门）、兴业银行股份有限公司宝鸡分行（丁方--监管银行）四方签订的陕西省政府专项债券募集资金专项账户监管协议。

3.项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施、产出及管理等相关资料；

4.评价工作人员通过现场调查、核实等获得的资料；

5.其他相关资料。

（二）评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

（三）评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

（四）评价标准

2022年金台区金河工业园区外贸服务中心建设项目绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置5个一级指标、16个二级指标、23个三级指标。评价结果分为优秀、良好、一般、差4个评价等次，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等次。具体见表5：

表5    评价结果等次表

| 评价等次 | 优秀 | 良好 | 一般 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值S | S ≥ 90 | 90＞ S ≥ 80 | 80 ＞ S ≥ 60 | S ＜ 60 |

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、绩效指标分析

（一）决策

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分13分，得分11.2分。具体得分详见表6。

表6  项目决策绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 13 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 2.7 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 0.5 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 合计 | 13 | — | — | 13 | 11.2 |

1.项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，符合金台区工业外贸服务和经济社会发展实际需要。

（2）立项程序规范性方面。项目能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但绩效评估等略有不足。

2.绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。项目绩效目标设置较为合理。

（2）绩效指标明确性方面。项目绩效目标设置较为明确。

3.资金投入方面

（1）预算编制科学性方面。虽然项目主体工程（一标段）不是项目的全部，但初步估计约占项目总投资的75%以上，而项目主体工程（一标段）中标合同价53,182,496.35元，据此推算，项目实际总投资应在75,000,000.00元以内，与项目事前编制的估算投资总额（10,000.00万元）相比差距较大，偏差率大，说明项目预算编制不够科学精准。

（2）资金分配合理性方面。资金分配基本合理，区级财政安排的项目专项债券资金与目前项目建设所需资金基本一致。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范，决策依据充分、程序合规，符合相关政策。但绩效评估工作等略有不足，预算编制不够科学。

（二）过程

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分15分，得8.5分。具体得分详见表7。

表7  项目过程绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 | 15 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 1.5 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 0.5 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 2 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 1.5 |
| 合计 | 15 | — | — | 15 | 8.5 |

1.资金管理方面

（1）资金到位率方面。财政部门能将专项债券资金（5,000.00万元）按时全额拨付到位，专项债券资金到位率100%。但项目自筹资金5,000.00万元尚未到位。

（2）预算执行率方面。项目实施单位能及时执行专项债券资金，专项债券到位资金50,000,000.00元，实际执行资金为50,000,221.00元，执行率100%。

（3）资金使用合规性方面。资金支出符合专项资金管理办法相关规定，手续齐全，尚未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。但由于项目单位对专项债券资金管理使用方面的政策理解存在偏差，专项债券资金支付进度与工程建设进度不相匹配。

2.组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目单位有业务和财务等管理制度。但相关制度不够完善。

（2）制度执行有效性方面。能遵守相关法律法规和相关管理规定，按照相关制度较好的做好各项管理工作。但制度执行检查、考核等记录资料不够完整，总结自评及信息采集工作不到位，相关资料不够齐全，未按规定及时报送披露专项债券使用情况相关信息（按照《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）规定，项目单位应当及时披露项目进度、专项债券资金使用情况等信息）。

评价组认为，项目过程从整体上看，项目资金管理较为规范，有相关管理制度，资金到位及时，预算执行率高。但项目预算资金到位率低，制度建设与执行方面存在不足，总结自评及信息采集工作不到位。

（三）成本

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分13分，得分11.5分。具体得分详见表8。

表8  项目成本绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成本 | 13 | 经济成本 | 单位成本或分项成本节约率 | 5 | 3.5 |
|  |  | 社会成本 | 社会发展负作用 | 4 | 4 |
|  |  | 生态环境成本 | 自然生态环境负作用 | 4 | 4 |
| 合计 | 13 | — | — | 13 | 11.5 |

1.经济成本方面。项目经济成本控制不力，如专项债券资金存在提前支付的现象。

2.社会成本方面。本项目实施有利于推动园区产业规范化、集约化、规模化发展。有利于集约利用土地资源、降低企业生产成本、集聚生产要素，在园区内形成产业集聚优势，产生集聚效益和辐射带动效益。同时，项目建设可拉长产业链条、增加财税收入和创造就业机会等，将有效提升区域经济发展水平，促进区域经济快速发展。因此，无社会发展负面作用。

3.生态成本方面。本项目实施有利于推动园区产业规范化、集约化、规模化发展。有利于集约利用土地资源、降低企业生产成本、集聚生产要素，在园区内形成产业集聚优势，产生集聚效益和辐射带动效益。因此，无自然生态环境负面作用。

评价组认为，项目社会成本方面无影响社会发展和稳定的负面因素，生态环境成本方面无影响生态发展的副作用。但经济成本控制存在一定的不足。

（四）产出

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分25分，得分20分。具体得分详见表9。

表9  项目产出绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出 | 25 | 产出数量 | 项目数量目标完成情况 | 10 | 8 |
|  |  | 产出质量 | 项目质量目标完成情况 | 10 | 9 |
|  |  | 产出时效 | 项目按期完成情况 | 5 | 3 |
| 合计 | 25 | — | — | 25 | 20 |

1.产出数量方面。从项目单位相关统计显示及现场检查情况看，项目主体工程（一标段）正在建设之中，工程（一标段）完工率约为90%左右，项目总体完成率约在80%以下。

2.产出质量方面。从现场查看情况看，工程项目建设质量较好。但工程尚未竣工，也未验收，工程质量暂时还难以判定。

3.产出时效方面。该工程实施方案计划建设期为2022年3月至2023年6月，工程项目(一标段）合同约定2022年5月开工建设，建设期365天，本应该于2022年4月完工。但截至2023年5月19日工程项目（一标段）并未完工，估计2023年6月有可能完工；项目总工程完工时间预计可能还要晚一些。因此，项目时效性欠佳。

评价组认为，项目正在建设之中，尚未完成了数量、质量、时效等建设任务，产出数量、质量、时效欠佳。

（五）效果

从经济效益、社会效益、生态效益/可持续影响、受表彰情况、满意度五个方面进行评价。项目效益满分为34分，得分为29.5分。具体得分详见表9：

表9  项目效果绩效指标分析表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果 | 34 | 经济效益 | 促进区域经济发展作用情况 | 5 | 5 |
|  |  | 社会效益 | 促进园区外贸发展情况 | 4 | 3.5 |
|  |  |  | 促进园区企业发展情况 | 4 | 3.5 |
|  |  | 生态效益 | 生态效益 | 4 | 4 |
|  |  | 可持续影响 | 可持续影响作用情况 | 4 | 4 |
|  |  | 受表彰情况 | 是否受到上级表彰 | 3 | 0 |
|  |  | 满意度 | 服务对象满意程度 | 10 | 9.5 |
| 总分 | 34 |  |  | 34 | 29.5 |

- 经济效益方面。通过项目的实施,可带动净化工业园区及区域外向型经济产业发展，在园区内形成产业集聚优势，产生集聚效益和辐射带动效益。同时，项目建设可拉长产业链条、增加财税收入和创造就业机会等，将有效提升区域经济发展水平，促进区域经济快速发展，债券存续期内项目预期收益为12,638.71万元。因此，项目预期经济效益好。

2.社会效益方面。通过项目实施,将进一步完善园区基础配套设施，为优化金河工业园园区的投资环境，扩大招商引资、发展相关产业奠定基础。有利于推动园区产业规范化、集约化、规模化发展。有利于集约利用土地资源、降低企业生产成本、集聚生产要素，在园区内形成产业集聚优势，产生集聚效益和辐射带动效益。同时，项目建设可拉长产业链条、增加财税收入和创造就业机会等，将有效提升区域经济发展水平，促进区域经济快速发展。但项目建成后的运营方案还不明确，入园企业尚未确定，预期社会效益存在一定的不确定性。

3.生态效益方面。项目实施有利于推动园区产业规范化、集约化、规模化发展。有利于集约利用土地资源、降低企业生产成本、集聚生产要素，在园区内形成产业集聚优势，产生集聚效益和辐射带动效益。因此，项目生态效益较好。

4.可持续影响方面。项目实施可拉长产业链条、增加财税收入和创造就业机会等，将有效促进区域经济可持续发展。

5.受表彰情况。项目实施单位--金台区金陵水务有限责任公司2022年未受到市级以上表彰奖励。

6.满意度方面。通过深入项目所在园区，与园区外向型企业相关人员交谈和调查问卷结果显示，满意度较高，满意度约为95%。但也有一些企业负责人对此项目建设认可度不高，认为项目建设错过了最佳时间段，后期运营存在一定困难和不确定性。

评价组认为，项目资金管理有序，经济效益、社会效益、生态效益较好，园区企业满意度较高，专项资金的社会效益作用发挥较为充分。

四、综合评价结论

2022年金台区金河工业园区外贸服务中心建设项目资金安排符合相关法律法规及政策要求，符合金台区工业及外向型经济发展需要。立项依据充分、程序规范、专项债券资金到位及时、预算执行率高，预期经济效益、社会效益、生态效益较好。但项目正在建设之中，尚未完工，项目产出数量、时效方面存在不足，专项资金执行方面存在提前支付的问题，总结自评及信息采集工作不到位，项目绩效管理和制度建设有待加强。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价综合得分为80.7分，整体评价结论为良好。

五、存在问题

（一）项目进展较为缓慢。在本次绩效评价过程中看到，该项目实施方案原计划建设期为2022年3月至2023年6月，工程项目(一标段）合同约定建设2022年5月开工，建设期365天，工程项目(一标段）应该于2022年4月完工。但截至2023年5月19日工程项目（一标段）并未完工，工程项目（一期）完工率约在90%左右，估计2023年6月有可能完工；目前项目总体完成率约在80%以下，项目总工程完工时间预计可能还会延迟一段时间。

（二）项目后期运行方案不够明确。从项目实施单位相关资料及本次检查情况看，项目不久后将建成投入使用，但尚未看到项目后期运行方案，项目运营计划不够周到、准备工作不足，入园企业尚未确定。再者，通过我们深入项目所在园区，与园区外向型企业相关人员交谈和调查问卷结果显示，也有一些企业负责人对此项目建设认可度不高，认为项目建设错过了最佳时间段，后期运营存在一定的难度和不确定性。

（三）项目绩效管理工作存在不足。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，绩效自评工作落实不到位、自评报告编制不及时，绩效责任约束作用不强等问题。

六、建议

（一）加快推进建设进度，尽快完成建设任务。一是项目实施单位应针对工程项目进度较为迟缓的问题，提前谋划，安排工期，挂图作战，尽快制定可行的工程完工时间计划表，并根据工程施工过程，向前拟定出每一阶段的完工时间，从而便于督促和检查，保障在预定的时间内完成工程。二是主管部门应加强对项目生产、质量、安全等方面的跟踪审查，对进度缓慢的工程项目要进行重点关注和监控，加大督办力度，对存在的困难和问题，要及时召开协调会，帮助解忧纾困，确保项目按期尽快顺利完成。

（二）尽快明确运营方案，发挥项目应有的效益。项目总占地面积12,000平方米（18亩），总建筑面积21,068.30平方米。将建成集研发、生产、销售、培训等为一体的地下一层，地上四层综合性建筑一栋，配套建设道路、供排水、电气、供热及绿化等设施。项目不久之后将建成投入使用，可为项目发展创造良好的基础条件。因此，一是项目单位要认真做好项目发展研判。要牢牢把握国家发展战略支持方向和范围，紧紧围绕地方特色优势产业和园区外向型经济发展情况，认真分析、研究适合当地发展、符合已有的条件的项目，要因地制宜，学习借鉴同行业先进经验，在科学谋划的基础上，尽快制定出符合项目实际和当地实际，切实可行的项目运营发展规划和运行方案。二要注重产学研合作，推动科技与产业深度融合。应积极主动与相关大专院校、科研院所加强联系，寻求产学研合作，依托其技术力量，在外向型经济服务、科技创新上做文章，促进发展方式转变，走绿色、质量、特色、品牌化发展之路，形成优质、高效、充满活力的现代化外贸服务平台发展格局。三要着力提高项目运营管理水平。应积极吸取、借鉴行业成功经营管理理念和优秀的管理模式，不断提高本项目运营管理水平；也可聘请有经验的行家里手进行指导，有效地减少运营费用、提高收益水平，降低并控制运营风险；应积极探索、推进大数据、物联网、人工智能技术在项目相关领域中的应用，不断探索智能化、数字化管理的现代外贸服务发展模式，推动区域经济高质量发展。

（三）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目实施单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真开展项目总结及绩效自评工作，准确填写自评数据表或绩效目标完成表，并形成详实、完整、规范的自评报告。

附件：

2022年金台区金河工业园区外贸服务中心建设项目绩效评价得分表

- 宝鸡市金台区财政局

- 2023年6月8日

- 附件

2022年金台区金河工业园区外贸服务中心建设项目

绩效评价得分表

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 13 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 3 | 2.7 |
|  |  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2 | 2 |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 2 |
|  |  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2 | 0.5 |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 过程 | 15 | 资金管理 | 资金到位率 | 3 | 1.5 |
|  |  |  | 预算执行率 | 3 | 3 |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 3 | 0.5 |
|  |  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 3 | 2 |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 3 | 1.5 |
| 成本 | 13 | 经济成本 | 单位成本或分项成本节约率 | 5 | 3.5 |
|  |  | 社会成本 | 社会发展负作用 | 4 | 4 |
|  |  | 生态环境成本 | 自然生态环境负作用 | 4 | 4 |
| 产出 | 25 | 产出数量 | 项目数量目标完成情况 | 10 | 8 |
|  |  | 产出质量 | 项目质量目标完成情况 | 10 | 9 |
|  |  | 产出时效 | 项目按期完成情况 | 5 | 3 |
| 效果 | 34 | 经济效益 | 促进区域经济发展作用情况 | 5 | 5 |
|  |  | 社会效益 | 促进园区外贸发展情况 | 4 | 3.5 |
|  |  |  | 促进园区企业发展情况 | 4 | 3.5 |
|  |  | 生态效益 | 生态效益 | 4 | 4 |
|  |  | 可持续影响 | 可持续影响作用情况 | 4 | 4 |
|  |  | 受表彰情况 | 是否受到上级表彰 | 3 | 0 |
|  |  | 满意度 | 服务对象满意程度 | 10 | 9.5 |
| 合计 | 100 | — | — | 100 | 80.7 |